江西师范大学科学技术学院2015级本科生

毕业设计（论文）实施办法（含双学位）

一、引言

毕业设计（论文）是实践教学的必要组成部分，是人才培养的重要环节，是检验学生掌握知识程度、分析问题和解决问题基本能力的综合性训练，是理论联系实际的重要体现。毕业设计（论文）在培养学生的创新精神、锻炼学生社会适应能力、增强社会责任感、进行科学研究基本训练、提高综合实践能力等方面，具有不可替代的作用。为有效实施毕业设计（论文）教学环节，切实做好2015级学生毕业设计（论文）工作，特制定本实施办法。

二、组织领导

（一）成立学院毕业设计（论文）领导小组

组长:李斌

副组长：吉宏

成员：黄海洪、袁迎春、各教学院负责人

（二）由各教学院专业指导教师组成毕业设计（论文）专业指导小组，并由各教学院负责人选出各专业毕业设计（论文）指导工作负责人，具体组织实施和检查毕业设计（论文）进展和论文质量情况。

三、管理规定

见科技学院网站教务公告栏《江西师范大学科技学院本科生毕业设计（论文）基本格式规范要求》、《江西师范大学科技学院本科生毕业设计（论文）过程管理手册》、《江西师范大学科学技术学院本科生双学位毕业设计（论文）评定表》。

四、实施过程

A．准备阶段

1．2018年6月20日之前

（1）各教学院成立毕业设计（论文）领导小组，并召开成员会议。

（2）由各教学院毕业设计（论文）指导工作负责人安排资深教师给本院相关专业学生讲授毕业设计（论文）指导课，毕业设计（论文）指导课的具体时间由各院安排后报教务处备案。

（3）由各教学院确定专业指导教师，并组织指导教师拟定论文选题（研究方向），论文选题确定后,各教学院负责人可直接与辅导员联系后下发到各班供学生初步选择。

（4）各教学院分专业组织召开毕业设计（论文）动员会。

B．实施阶段

1．2018年6月21日----6月30日

（1）学生主动与指导教师联系，最终确定毕业论文选题。

（2）指导教师下达书面任务书，对论文进度进行具体安排，指导学生开题。

2．2018年7月1日--- 9月30日

学生按照要求做好论文前期准备工作，完成毕业论文开题报告。

3．2018年10月1日----2019年3月23日

（1）学生完成毕业设计，撰写毕业论文,学生要及时主动与指导老师联系、交流。

（2）各指导教师定期检查毕业论文进展情况并进行具体指导。

（3）2018年12月26日---30日毕业设计（论文）中期检查。各教学院自行安排检查，检查指导老师是否按要求对学生毕业设计（论文）进行指导，特别是检查毕业设计（论文）工作的进展情况。请各教学院负责人于2018年12月30日前将《江西师大科技学院2015级毕业论文工作中期检查数据调查表》（详见附件一）的电子版通过OA发至袁迎春处，同时报送经院负责人签字的纸质材料。

4．2019年3月11日---3月31日

（1）学生向指导教师提交毕业设计（论文）

（2）指导教师进行批阅、评阅老师进行评阅、核定成绩并推荐合格论文进行答辩。指导教师及评阅教师评语一律要求手写。

（3）各教学院将本院各专业指导教师批阅好的论文收齐。

5、2019年3月31日前，各教学院以班级为单位提交院属各专业的毕业论文电子稿（文件夹名格式为：“年级+专业+班级”；文件名格式为： “学生学号－学生姓名－毕业论文名称”），以及各教学院同意参加论文查重及盲审名单的电子稿及纸质稿（教学院负责人签字），通过OA发至袁迎春处，同时报送各教学院毕业设计（论文）答辩分组及时间安排。（只接收各教学院负责人或者各院教学秘书发的邮件，其他任何学生发的邮件一律不接收）

6、4月1日至4月4日，教务处进行毕业设计（论文）查重：重复率低于30%者，方可参加毕业设计（论文）答辩；重复率在30%至50%者需对毕业设计（论文）进行修改并进行二次查重，仍高于30%者不能够参加正常组织的毕业设计（论文）答辩；重复率在50%（含50%）以上者不能够参加正常组织的毕业设计（论文）答辩。

7、4月4日前公布首次毕业设计（论文）查重结果并将相关信息反馈给各教学院。4月9日前，各教学院统一提交修改后需再次进行查重的毕业设计（论文）电子稿至袁迎春处。4月10日教务处公布第二次毕业设计（论文）查重结果。

8、根据毕业生总人数的一定比例，按照随机抽查，校外盲审的原则，教务处将毕业（设计）论文送至校外盲审，希望各教学院负责人加强对本院2019届毕业论文相关工作的指导和监督，严把质量关。4月11日公布允许参加毕业设计（论文）答辩学生名单。

9、4月13日至4月27日各教学院组织毕业设计（论文）答辩。5月6日前各教学院根据本院的实际情况自行组织二次答辩。

10、各教学院针对成绩优异，各方面表现突出的学生（含双学位），可根据学生的实际情况自行安排提前答辩，答辩前要先到教务处报备。

C．总结阶段

1、5月12日前，各教学院将本院各专业的毕业论文成绩按五级记分制（优（90～100）、 良（80～90）、中（70～80）、及格（60～70）、不及格（60分以下））录入教务系统，同时将《江西师大科技学院2015级毕业论文成绩登记表》（附件二）电子稿及经各院负责人签字的纸质稿；院属各专业毕业设计（论文）电子稿；《毕业设计（论文）过程管理手册》电子稿至袁迎春处。

2、5月31日前， 报送院属专业毕业设计（论文）质量分析报告、毕业设计（论文）工作总结等材料至袁迎春处。

3、6月20日前，各教学院将本院毕业设计（论文）纸质稿；《毕业设计（论文）过程管理手册》纸质稿，以班为单位统一提交给学院档案馆存档。

五、关于双学位毕业设计（论文）

双学位学生的毕业设计（论文）实施参照主修专业执行。

六、注意事项

1、各教学院毕业设计（论文）答辩工作所需纸张、水笔、饮用水等物品依据实际需要于3月31日之前报袁迎春处。

2、如有特殊原因不能如期参加毕业设计（论文）答辩的学生可提交延期答辩申请，申请书须由辅导员、论文指导老师、各教学院负责人签字后统一交给教务处备案报批。

附件：1、《江西师大科技学院2015级毕业论文工作中期检查数据调查表》

2、《江西师大科技学院2015级毕业论文成绩登记表》

江西师范大学科学技术学院教务处

二O一八年六月十三日